## Registro
Standup Participantes | Preguntas | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8
|  | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15
Jorge Sáez | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Preparar ambiente de desarrollo. | Preparar mockups para iniciar el desarrollo. | Barra de navegación en interfaz de pc | Crear barra de navegación | Actualizar Documentación Sprint 1 | Corregir detalles de tipo responsive en el Home | Revisión y optimización de la barra de navegación. | Revisión y optimización de la barra de navegación. | Búsqueda sistema de geolocalización y gmail | N/A | Revisión avance Sprint 1 | Login (Diseño) | N/A | Ubicación (Desarrollo) | N/A | Agregar Producto (Diseño 1) | Agregar Producto (Diseño 2) | Modificar Producto (Diseño) Ficha de Producto (Diseño) | Modificar Producto (Diseño) Ficha de Producto (Diseño) | N/A | Validación de Login con React-hook-form | Optimización diseño de Zona de Contactos | Construcción Módulo Email | Validación Modulo Email | N/A | Actualizar Documentación | Tabla de Productos (Diseño) | Tabla de Productos (Funcionalidad) | Optimización general del Diseño | N/A | Actualización de Documentación y Recopilación de Evidencias | Actualización de Documentación y Recopilación de Evidencias | Preparar Información de productos y Servicios | Optimización Home: NavBar | N/A | Revisión de Arquitectura | Revisión de Arquitectura | Entrenamiento Chatbot | Optimizar Diseño
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Preparar ambiente de desarrollo. | Preparar mockups para iniciar el desarrollo. | Crear barra de navegación | Crear barra de navegación | Actualizar Documnetación Sprint 1 | Corregir detalles de tipo responsive en el Home | Revisión y optimización de la barra de navegación. | Revisión y optimización de la barra de navegación. | Búsqueda sistema de geolocalización y gmail | Revisión Responsive de la interfaz de contacto | Revisión avance Sprint 1 | Login (Diseño) | N/A | Ubicación (Desarrollo) | Avance de documnetación | Agregar Producto (Diseño) | Agregar Producto (Diseño 2) | Modificar Producto (Diseño) Ficha de Producto (Diseño) | Modificar Producto (Diseño) Ficha de Producto (Diseño) | Validación de formularios | Validación de Login con React-hook-form | Optimización diseño de Zona de Contactos | Construcción Módulo Email | Validación Modulo Email | Optimización del diseño general | Actualizar Documentación | Tabla de Productos (Diseño) | Tabla de Productos (Funcionalidad) | Optimización general del Diseño | N/A | Actualización de Documentación y Recopilación de Evidencias | Actualización de Documentación y Recopilación de Evidencias | Preparar Información de productos y Servicios | Optimización Home: NavBar | Optimizar Diseño | Revisión de Arquitectura | Revisión de Arquitectura | Entrenamiento Chatbot | Optimizar Diseño | Optimizar Diseño
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy |  | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | - | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Desconocimento en la descarga he instalación de herramientas. | Ninguno | Falta de conocimiento sobre el uso de herramientas | Falta de conocimiento sobre el uso de herramientas | Ninguno | Ninguno | Falta de conocimiento sobre el uso del sistema | Falta de conocimiento sobre el uso del sistema | Ninguno | Ninguno | Participación de todos los miembros del equipo | Ninguno |  | Falta de conocimiento sobre el uso de Javascript | Ninguno | Tareas externas al proyecto | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Falta de conocimiento del uso de la herramienta | Falta de conocimiento del uso de la herramienta | Ninguno | Falta de conocimiento del uso de la herramienta | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Niguno | Ninguno |  | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ningno | Ninguno | Ninguno
Javier Pastenes | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Preparar ambiente de desarrollo | Preparar mockups para iniciar el desarrollo. | Desarrollo vista de productos | Se hace el desarrollo servicios | Sigue el desarrollo vista de servicios | Desarrollo Vista Servicios casi finalizado | Finalizada Vista de Productos | Finalizada Vista Servicios | Revisar últimos detalles | N/A | Sigue en desarrollo | Ficha producto | Sigue en desarrollo | Sigue en desarrollo | Vista admin para agregar producto | Sigue en desarrollo | Sigue en desarrollo | Lógica Login | Sigue en Desarrollo | Detalles con el modificar producto y detalles con las características al agregar un nuevo producto | N/A | Validaciones Email | Continuación Validaciones Ficha Producto | Validaciones Ficha Producto | N/A | Continuación Entrenar ChatBot | Entrenar ChatBot | Continuación Integración ChatBot a React | Continuación Integración ChatBot a React | Integracion ChatBot a React | N/A | N/A | N/A | N/A | Entrenamiento ChatBot | Agregar características a productos y visualización de carga al iniciar sesión | N/A | Detalles con login, crear componente admin, simbolos de carga en productos | Alerta al agregar nuevo producto, visualizar varias imagenes, agregar varias imagenes, carga al cerrar sesión,
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Preparar ambiente de desarrollo | Preparar mockups para iniciar el desarrollo. | Desarrollar vista productos | Desarrollar vista productos | Desarrollo vista servicios | Desarrollo vista servicios | Desarrollo vista servicios | Desarrollo Vista Servicios | Revisar últimos detalles | Subida a Github de los distintos cambios | Ficha producto | Ficha producto | Vista Admin para actualizar productos | Vista Admin para actualizar productos | Vista Admin para agregar productos | Lógica Login | Lógica Login | Lógica Login | Detalles con el modificar producto y detalles con las características al agregar un nuevo producto | Detalles con el modificar producto y detalles con las características al agregar un nuevo producto | Validaciones Email | Validaciones Email | Validaciones Ficha Producto | Validaciones Ficha Producto | Entrenar ChatBot | Entrenar ChatBot | Entrenar ChatBot | Integración ChatBot a React | Integración ChatBot a React | Integración ChatBot a React | Entrenamiento ChatBot | Entrenamiento ChatBot | Entrenamiento ChatBot | Entrenamiento ChatBot | Entrenamiento ChatBot | Agregar características a productos y visualización de carga al iniciar sesión | Detalles con login, crear componente admin, simbolos de carga en productos | Detalles con login, crear componente admin, simbolos de carga en productos | Alerta al agregar nuevo producto, visualizar varias imagenes, agregar varias imagenes, carga al cerrar sesión, | Rediseño de distintas partes del Front-end, Inicio, Servicios, Título, Footer.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | En dos días | Mañana | Mañana | 2 días | 1 día | Mañana | Mañana | Hoy | En 2 días | Hoy | En 2 días | En 1 día | Hoy | En 2 días | En 1 día | Hoy | En 2 días | Mañana | Mañana | Hoy | En dos días | Hoy | En 2 días | Mañana | Hoy | En 2 días | En 1 día | Hoy | En 3 días | En 2 días | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Hoy | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | El crear una interfaz atractiva a la vez de funcional | Se debe de hacer ajustes e instalaciones diferentes a la base de datos para que esta reciba variables tipo imagen | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Complejidad con la base de datos y el envío de datos entre componentes | Ninguno | Existen problemas a nivel de base de datos con el cambio de la foto en el producto | Complejidad en cuanto a lógica respecto a las validaciones siendo usuario | Ninguno | Ninguno | Con la base de datos de firebase, el modificar el atributo de la imagen en el producto existen complicaciones debido a como funciona firebase | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tener que aprender a usar la herramienta de DialogFlow | Aprender a hacer correctamente el flujo de la conversación | No hay muchos tutoriales para la integración del ChatBot | La integración por temas de seguridad necesita un servidor intermedio para enviar las credenciales necesarias para la integración a través de Google Cloud Platform y DialogFlow | Ninguno | Desconocimiento de la herramienta de DialogFlow para entrenamiento y el cómo conectar la base de datos de firebase para realizar preguntas en relación a los productos | Desconocimiento de la herramienta de DialogFlow para entrenamiento y el cómo conectar la base de datos de firebase para realizar preguntas en relación a los productos | Desconocimiento de las herramientas de firebase que puedan permitir el conectar firebase a DialogFlow | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Angie García | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Instalacion de paginas y Prepara ambiente de desarrollo | Preparar mockups para iniciar el desarrollo. | Acomodar la pagina "Nosotros" | Seguir arreglando la pagina "Nosotros" | Nada | Acomodar la pagina "Contacto" | Acomodar la pagina "Contacto" | Seguir arreglando la pagina "Contacto" | Subir archivo Contacto a Githup | N/A | Desarrollando documentacion | Desarrollando documentacion | Bucar informacion de los servicios | Subir archivo Contacto a Githup | Nada | Tomar fotos de la empresa para la pagina | Seguir Recopilando informacion de los productos | Seguir Recopilando informacion de los productos | Recopilar informacion de los productos | N/A | Actualizacion de documentacion | Desarrollo de Documentacion | Desarrollo de Documentacion | Desarrollo de Documentacion | N/A | Actualizacion de documentacion | Desarrollo de Documentacion | Desarrollo de Documentacion | Desarrollo de Documentacion | N/A | Actualización de Documentación y Recopilación de Evidencias | Busqueda de informacion de los servicios | Busqueda de informacion de los Productos | Busqueda de informacion de los Productos adicional | N/A | Fabricacion de Diagramas 4x4 | Avance de Fabricacion de Diagramas 4x4 | Recopilacion de informacion de Productos | Actualizar el commit y revicion de la pagina web
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Instalacion de paginas y Prepara ambiente de desarrollo | Preparar mockups para iniciar el desarrollo. | Acomodar la pagina "Nosotros" | Seguir arreglando la pagina "Nosotros" | Desarrollo documentacion Fase 1 | Acomodar la pagina "Contacto" | Acomodar la pagina "Contacto" | Seguir arreglando la pagina "Contacto" | Subir archivo Contacto a Githup | Subido Archivo Contacto | Revisión avance Sprint 1 | Seguir Trabajar en la documentación | Bucar informacion de los servicios | Tomar fotos a los productos que se pondran a la pagina | Subido Archivo Contacto | Tomar fotos de la empresa para la pagina | Recopilar informacion de los productos | Recopilar informacion de los productos | Recopilar informacion de los productos | Revisión avance | Actualizacion de documentacion | Desarrollo de Documentacion | Seguir Desarrollando documentacion | Seguir Desarrollando documentacion | Arreglar el documento Sprint Backlog y Burn down chart, para que esten en uno solo | Actualizacion de documentacion | Desarrollo de Documentacion | Seguir Desarrollando documentacion | Seguir Desarrollando documentacion | N/A | Actualización de Documentación y Recopilación de Evidencias | Busqueda de informacion de los servicios | Busqueda de informacion de los Productos | Busqueda de informacion de los Productos adicional | Subida de archivos | Fabricacion de Diagramas 4x4 | Avance de Fabricacion de Diagramas 4x4 | Recopilacion de informacion de Productos | Actualizar el commit y revicion de la pagina web | N/A
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | 2 dias | hoy | Hoy | entre hoy y mañana | entre hoy y mañana | hoy | hoy | hoy | Hoy | Hoy | hoy | hoy | hoy | Hoy | hoy | hoy | hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | - | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | 2 dias | Hoy | hoy | hoy | N/A
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Aprender a acupar la herramienta | Aprender a acupar la herramienta | Nada | Nada | Nada | Nada | no lo puede subir, por impedimentos | Nada | Participación de todos los miembros del equipo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Participación de todos los miembros del equipo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |  | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Nada | Nada | Nada | Nada | N/A