## Product backlog
Product Backlog
ID | Enunciado de la Historia | Iteración (Sprint)
HU-01 | Como un cliente, necesito ver la información de la empresa. | Sprint 1
HU-02 | Como un cliente, necesito revisar la lista de productos. | Sprint 1
HU-04 | Como un cliente, necesito conocer los métodos de comunicación de la empresa. | Sprint 1
HU-06 | Como un clente, necesito utilizar el chat de Whatsapp. | Sprint 1
HU-08 | Como un Cliente, Necesito ver la información de los servicios | Sprint 1
HU-03 | Como un cliente, necesito ver la información de un producto. | Sprint 2
HU-07 | Como un clente, necesito ver la ubicación de las sucursales de la empresa. | Sprint 2
HU-09 | Como Usuario Administrador, Necesito iniciar sesión en la página web | Sprint 2
HU-10 | Como Usuario Administrador, Necesito ingresar al formulario de "Nuevo Producto" | Sprint 2
HU-12 | Como Usuario Administrador, Necesito Ingresar al formulario de "Modificar Producto" | Sprint 2
HU-11 | Como Usuario Administrador, Necesito buscar la información de un producto en la página | Sprint 3
HU-05 | Como un cliente, necesito enviar un correo electrónico a la empresa. | Sprint 3
HU-13 | Como un cliente, Necesito interactuar con el Chatbot | Sprint 3
HU-14 | Como un cliente, Necesito consultar mis dudas con el Chatbot | Sprint 4

## Sprint 1 backlog
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Sprint 1 Backlog
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas Estimadas | Encargado | Puntos por Tarea | Puntos Total de Historia | Estado
HU-01 | T1 | Implementar Base de Datos | 2 | Javier Pastenes, Jorge Sáez | 50 | 150 | Completado
| T2 | Diseñar home | 1 |  | 20 |  | Completado
| T3 | Crear barra de navegación | 5 |  | 40 |  | Completado
| T4 | Crear interfaz de Información | 1 |  | 40 |  | Completado
HU-02 | T1 | Conectar con base de datos | 2024-02-01 | Javier Pastenes | 20 | 110 | Completado
| T2 | Crear plantilla de productos | 1 |  | 50 |  | Completado
| T3 | Diseñar lista de productos | 3 |  | 40 |  | Completado
HU-04 | T1 | Diseñar módulo de correo electrónico | 1 | Angie García | 20 | 40 | Completado
| T2 | Diseñar módulo de geolocalización | 1 |  | 20 |  | Completado
HU-06 | T1 | Conectar API Whatsapp | 1 | Javier Pastenes | 20 | 40 | Completado
| T2 | Crear ingreso al sistema Whatsapp | 1 |  | 20 |  | Completado
HU-08 | T1 | Diseñar lista de servicios | 4 | Javier Pastenes, Jorge Sáez | 40 | 70 | Completado
| T2 | Diseñar presentacion de un servicio | 3 |  | 30 |  | Completado
Total Puntos: |  |  |  |  | 410
Sprint 1
| Id Historia | Fecha | Esperado | Real
|  | 2024-09-23 | 410 | 410 | 45.5556
|  | 2024-09-24 | 364.4444 | 410
| HU-06 | 2024-09-25 | 318.8889 | 370
|  | 2024-09-26 | 273.3333 | 370
| HU-01 | 2024-09-27 | 227.7778 | 220
|  | 2024-09-30 | 182.2222 | 220
| HU-04 | 2024-10-01 | 136.6667 | 180
|  | 2024-10-02 | 91.1111 | 180
| HU-02 | 2024-10-03 | 45.5556 | 70
| HU-08 | 2024-10-04 | 0 | 0

## Sprint 2 backlog
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Sprint 2 Backlog
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas Estimadas | Encargado | Puntos por Tarea | Puntos Total de Historia | Estado
HU-03 | T1 | Diseñar Ficha de Producto | 1 | Javier Pastenes | 20 | 50 | Completado
| T2 | Crear conexión con base de datos | 2 |  | 30 |  | Completado
HU-07 | T1 | Diseñar planilla de ubicación | 3 | Jorge Sáez | 20 | 80 | Completado
| T2 | Agregar Mapas | 1 |  | 20 |  | Completado
| T3 | Crear método cambio de mapa | 4 |  | 40 |  | Completado
HU-09 | T1 | Diseñar login de Administrador | 3 | Jorge Sáez, Javier Pastenes | 20 | 90 | Completado
| T2 | Crear método de validación y autenticación | 4 |  | 40 |  | Completado
| T3 | Generar conexión con la base de datos | 2 |  | 30 |  | Completado
HU-10 | T1 | Diseñar formulario "Nuevo Producto" | 1 | Javier Pastenes, Jorge Sáez | 50 | 120 | Completado
| T2 | Crear conexión con la base de datos | 2 |  | 30 |  | Completado
| T3 | Crear sistema de validación | 1 |  | 40 |  | Completado
HU-11 | T1 | Diseñar tabla de productos | 2 | Javier Pastenes | 40 | 70 | Pendiente
| T2 | Crear conexión con base de datos | 2 |  | 30 |  | Pendiente
HU-12 | T1 | Diseñar formulario "Modificar Producto" | 1 | Javier Pastenes | 40 | 110 | Completado
| T2 | Crear conexión con la base de datos | 3 |  | 30 |  | Completado
| T3 | Crear sistema de validación | 1 |  | 40 |  | Completado
Total Puntos: |  |  |  |  | 520
Sprint 2
| Id Historia | Fecha | Esperado | Real
|  | 2024-10-07 | 520 | 520 | 57.7778
|  | 2024-10-08 | 462.2222 | 520
|  | 2024-10-09 | 404.4444 | 520
| HU-07 | 2024-10-10 | 346.6667 | 440
|  | 2024-10-11 | 288.8889 | 440
|  | 2024-10-14 | 231.1111 | 440
| HU-09 | 2024-10-15 | 173.3333 | 350
| HU-03 | 2024-10-16 | 115.5556 | 300
| HU-10 | 2024-10-17 | 57.7778 | 180
| HU-12 | 2024-10-18 | 0 | 70

## Sprint 3 backlog
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Sprint 3 Backlog
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas Estimadas | Encargado | Puntos por Tarea | Puntos Total de Historia | Estado
HU-05 | T1 | Conectar servicio de correo electrónico | 2024-02-01 | Jorge Sáez | 20 | 80 | Completado
| T2 | Genera método de envío | 1 |  | 30 |  | Completado
| T3 | Crear validación de correo electrónico | 1 |  | 30 |  | Completado
HU-11 | T1 | Diseñar tabla de productos | 2 | Javier Pastenes | 40 | 70 | Completado
| T2 | Crear conexión con base de datos | 2 |  | 30 |  | Completado
HU-13 | T1 | Diseñar segmento de ingreso a Chatbot | 2024-02-01 | Javier Pastenes | 20 | 90 | Completado
| T2 | Crear un Chatbot de DialogFlow | 3 |  | 40 |  | Completado
| T3 | Conectar sistemas por medio del intermediario "Kommunicate" | 2 |  | 30 |  | Completado
Total Puntos: |  |  |  |  | 240
Sprint 3
| Id Historia | Fecha | Esperado | Real
|  | 2024-10-21 | 240 | 240 | 26.6667
|  | 2024-10-22 | 213.3333 | 240
| HU-05 | 2024-10-23 | 186.6667 | 160
|  | 2024-10-24 | 160 | 160
|  | 2024-10-25 | 133.3333 | 160
|  | 2024-10-28 | 106.6667 | 160
|  | 2024-10-29 | 80 | 160
| HU-11 | 2024-10-30 | 53.3333 | 90
|  | 2024-10-31 | 26.6667 | 90
| HU-13 | 2024-11-01 | 0 | 0

## Sprint 4 backlog
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Sprint 4 Backlog
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas Estimadas | Encargado | Puntos por Tarea | Puntos Total de Historia | Estado
HU-14 | T1 | Consultas sobre información de la empresa |  | Javier Pastenes | 30 | 170 | Completado
| T2 | Consultas sobre los servicios de la Empresa |  |  | 40
| T3 | Consultas sobre los Métodos de Contacto de la Empresa |  |  | 30
| T4 | Consultas Sobre los Productos |  |  | 50
| T5 | Respuestas a Preguntas Incorrectas |  |  | 20
Total Puntos: |  |  |  |  | 170
Sprint 4
| Id Historia | Fecha | Esperado | Real
|  | 2024-11-04 | 170 | 170 | 18.8889
|  | 2024-11-05 | 151.1111 | 170
|  | 2024-11-06 | 132.2222 | 170
|  | 2024-11-07 | 113.3333 | 170
|  | 2024-11-08 | 94.4444 | 170
|  | 2024-11-11 | 75.5556 | 170
|  | 2024-11-12 | 56.6667 | 170
|  | 2024-11-13 | 37.7778 | 170
| HU-14 | 2024-11-14 | 18.8889 | 0
|  | 2024-11-15 | 0 | 0