## Carta Gantt
Mecanica Libertad |  | Mes 1 | [19 empty] | Mes 2 | [19 empty] | Mes 3 | [19 empty] | Mes 4
Actividades |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PLANIFICACION GENERAL
Reunión Inicial con el Cliente | bar: Semana 1 1 to Semana 1 4
Formar Equipo Scrum | bar: Semana 1 5 to Semana 2 2
Planificar Proyecto | bar: Semana 2 3 to Semana 3 1
Crear y Estimar historias de Usuario | bar: Semana 3 2 to Semana 3 4
Crear el Sprint Backlog | bar: Semana 3 5 to Semana 4 5
DESARROLLO
Sprint 1 | Planificación | bar: Semana 5 1 to Semana 6 5
Desarrollo y Pruebas | bar: Semana 5 1 to Semana 6 5
Retrospectiva | bar: Semana 6 5
Sprint 2 | Planificación | bar: Semana 7 1 to Semana 8 5
Desarrollo y Pruebas | bar: Semana 7 1 to Semana 8 5
Retrospectiva | bar: Semana 8 5
Sprint 3 | Planificación | bar: Semana 9 1 to Semana 10 5
Desarrollo y Pruebas | bar: Semana 9 1 to Semana 10 5
Retrospectiva | bar: Semana 10 5
Sprint 4 | Planificación | bar: Semana 11 1 to Semana 12 5
Desarrollo y Pruebas | bar: Semana 11 1 to Semana 12 5
Retrospectiva | bar: Semana 12 5
ENTREGA Y CIERRE
Presentación Final | bar: Semana 13 1 to Semana 13 5
Enviar Entregable | bar: Semana 14 1 to Semana 14 3
Retrospectiva Final | bar: Semana 14 4 to Semana 14 5

## Definicion Cronograma
PLANIFICACION GENERAL |  | Dia | Duracion en Semanas | PLANIFICACION GENERAL
Reunión Inicial con el Cliente |  | 4 | 4 Semanas | DESARROLLO
Formar Equipo Scrum |  | 3 |  | ENTREGA Y CIERRE
Planificar Proyecto |  | 4
Crear y Estimar historias de Usuario |  | 3
Crear el Sprint Backlog |  | 6
DESARROLLO |  | Dia | Duracion en Semanas
Sprint 1 | Planificación | 10 | 2 Semanas
Desarrollo y Pruebas
Retrospectiva
Sprint 2 | Planificación | 10 | 2 Semanas
Desarrollo y Pruebas
Retrospectiva
Sprint 3 | Planificación | 10 | 2 Semanas
Desarrollo y Pruebas
Retrospectiva
Sprint 4 | Planificación | 10 | 2 Semanas
Desarrollo y Pruebas
Retrospectiva
ENTREGA Y CIERRE |  | Dia | Duracion en Semanas
Presentación Final |  | 5 | 2 semanas
Enviar Entregable |  | 3
Retrospectiva Final |  | 2